清远市农业农村局2023年涉农统筹整合转移

支付区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市农业农村局

填报人：黄健

联系电话：0763－3361220

填报日期：2024年5月27日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为保障全市“三农”工作有序、安全发展，根据省农业农村厅和市涉农整合办的要求，结合省下达的考核任务清单，按照我局实际情况，对市本级涉农项目开展报备工作，共入库报备一级项目3类，具体项目4个，下达项目资金215万元，全部为省级财政涉农统筹资金。截止2023年12月31日，我局实施的2023年市本级涉农统筹资金项目基本完工，资金支出202.04万元，资金执行率93.97%。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

市财政局下达我局省级涉农统筹资金项目资金215万元（清财农〔2023〕5 号，2023年2月7日）。市本级涉农项目绩效目标主要是开展农产品质量安全监测数量326批次。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年，市财政局下达我局省级涉农统筹资金项目资金215万元，支持4个涉农资金项目。截止2023年12月31日，我局实施的2023年市本级涉农统筹资金项目基本完工，资金支出202.04万元，资金执行率93.97%。

未能100%形成实际支出的原因主要是2023年清远市农业农村局市本级涉农项目工作经费截止2023年12月底没有全部支出，结余12.96万元。

（二）项目实施情况。

我局2023年市本级涉农项目4个，截至2023年12月31日，资金执行率93.97%。其中项目完成建设和资金支付的有3个项目，有1个项目正在实施和组织材料报帐中。2023年度，我局对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.农田建设及管护

实施项目1个，省级涉农统筹资金50万元，项目正在建设并拨付37.44万元。完成我市高标准农田建设项目25.38万亩任务的市级验收；完成2023年我市高标准农田项目建设任务的初步设计方案的市级评审，项目总体上完成了年度绩效目标。

2.农产品质量安全

实施项目2个，省级涉农统筹资金75万元，项目已完成建设并完成资金拨付。完成农产品质量安全监测数量336批次，通过开展农药质量监督抽样，加强农资、食用农产品市场检查、质量抽检、案件查处及全市农资、食用农产品生产安全管理，提升农业综合执法能力，强化了我市农产品质量安全监管力度，较好保障了我市的农产品质量安全，项目总体上完成了年度绩效目标。

3.政策性农业保险省级财政保费补贴

实施项目1个，省级涉农统筹资金90万元，项目已完成建设并拨付89.6万元，执行率99.56%。主要用于项目入库、验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等项目事前、事中、事后全过程管理相关的工作，投保面积覆盖面高于去年，项目总体上完成了年度绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 我局实施的市本级涉农项目未偏离。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我局的2023年度涉农资金绩效自评情况，已经报市涉农办审批同意，目前在政府门户网站进行公示。

- 六、其他需要说明的问题

- 无