附件1

市级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：2019年清远市市级企业研究开发

财政补助资金

市级预算部门：清远市科学技术局

填报人姓名：谌维娜

联系电话：3362943

填报日期：2020年5月14日

一、基本情况

（一）设立背景

为贯彻落实《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》（粤府〔2015〕1号）和《中共清远市委 清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号），加强和规范对企业研究开发财政补助资金的管理，引导企业普遍建立研发准备金制度，有计划、持续地增加研发投入，参照《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》（粤财工〔2015〕246号），《广东省激励企业研究开发财政补助试行方案》（粤财工〔2015〕59号），《广东省企业研究开发省级财政补助政策操作指引（试行）》（粤科政字〔2015〕164号），结合我市实际，设立清远市市级企业研究开发财政补助资金项目。

（二）年限

2016年9月21日开始实施，有效期至2020年12月31日。有关政策法律依据发生变化，根据实施情况依法评估修订。

（三）目的

为加强和规范对企业研究开发财政补助资金的管理，引导企业普遍建立研发准备金制度，有计划、持续地增加研发投入。

（四）资金量

每年一千万元。采取事后奖补、分档补助、一次性拨付的方式。

（五）主要用途

专项用于推进全市企业技术研究开发的后补助。

（六）补助对象

1.在清远市内注册，具有独立法人资格、健全的财务管理机构和财务管理制度，诚信经营，依法纳税的企业。

2.企业已建立研发准备金制度，根据研发计划及资金需求，提前安排研发资金，并已先行投入自筹资金开展研究开发活动。

3.企业开展的研究开发活动应以《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》规定项目的研究开发活动和各级科技行政部门发布的申报指南为指引，实施地在清远市内。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

自评等级为优秀，自评分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

2019年10月18日市财政局印发《关于下达2019年清远市市级企业研究开发财政补助资金的通知》（清财工﹝2019﹞90号）至各县（市、区）财政局并要求及时拨款至企业，2019年清远市市级企业研究开发财政补助资金总计1000万元，其中清远市贝克新材料有限公司应补助15860元，因其停产未能支出，余下资金已全部拨款到位。预算执行率99.84%。

2.专项资金完成绩效目标情况。

| 指标名称 | 指标说明 | 评价指标 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 享受市级企业研究开发财政补助资金的企业数量 | 90-100家 | 196家 |
| 时效指标 | 项目开始到结束所用时间 | 4-6个月满分，增加一个月减10分 | 4个月 |
| 经济指标 | 带动企业研发投入 | 5-6个亿 | 18.57亿 |
| 社会指标 | 激励引导企业建立研发准备金制度，增加研发投入 | 新增20家以上 | 25家 |

3.公众满意度调查情况。

专项补助资金采取事后奖补的方式，由企业统筹使用，用于企业生产研发活动，促进了企业持续发展地增加研发投入的计划和积极性。

除了对绩效自评基础信息表表格的复杂性有意见外，其他均满意。

三、改进意见

建议将绩效自评基础信息表设计的应更具有针对性，而不是所有的项目都使用同一张表格。